«Утверждаю»

Директор              А.И. Щербатых

План-график

по введению федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |  |
| 1.1 | Родительское собрание учащихся 1 класса | Сентябрь 2010 | Классный руководитель 1 класса (Объедкова Е.И.) | Протокол |
| 1.2. | Заседание Управляющего совета школы | Сентябрь 2010 | Директор школы (Щербатых А.И.) | Протокол |
| 1.3. | Создание координационного совета (рабочей группы) по введению ФГОС НОО | Сентябрь 2010 | Директор школы (Щербатых А.И.) | Приказ по школе |
| 1.4. | Внесение изменений и дополнений в Устав школы | Сентябрь 2010 | Директор школы (Щербатых А.И.) | Устав |
| 1.5. | Внесение изменений в должностные инструкции учителя нач. классов и зам. директора по УВР | Сентябрь 2010 | Координационный совет (председатель Мерзликина Г.В.) | Должностные инструкции учителя нач. классов и зам. директора по УВР, приказ об их утверждении |
| 1.6. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса | В течение учебного года | Координационный совет (председатель Мерзликина Г.В.) | Приказы по школе |
| 1.7. | Разработка основной образовательной программы начального общего образования | Сентябрь 2010 | Координационный совет (председатель Мерзликина Г.В.) | Образовательная программа, приказ о ее утверждении |
| 1.8. | Разработка учебного плана для 1 класса в соответствии с ФГОС НОО | Сентябрь 2010 | Зам. директора (МерзликинаГ.В.), координационный совет (председатель Мерзликина Г.В.) | Учебный план, приказ о его утверждении |
| 1.9. | Разработка программ: -духовно-нравственного воспитания обучающихся; - программы культуры здорового и безопасного образа жизни; - рабочих программ по предметам начального общего образования; - программ по организации внеурочной деятельности | Сентябрь 2010 | Зам. директора (МерзликинаГ.В.), психолог (Коротаева Н.А.), учитель 1 класса (Объедкова Е.И.), координационный совет | Программы |
| 1.10. | Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по введению ФГОС НОО | В течение учебного года | Администрация школы, координационный совет | Положения, инструкции, приказы |
| 1.11. | Внесение изменений в локальные акты, регулирующие установление стимулирующих надбавок и доплат работникам школы | Сентябрь-октябрь 2010 | Управляющий совет | Протокол |
| 2. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |  |
| 2.1. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО на: - заседании координационного совета; - совещании при директоре; - методическом объединении учителей начальных классов | В течение учебного года | Координационный совет (председатель Мерзликина Г.В.), руководитель МО начальных классов (Объедкова Е.И.), директор (Щербатых А.И.) | Протоколы, приказы по школе |
| 2.3 | Дополнение плана методической работы школы разделом, по сопровождению введения ФГОС НОО | Сентябрь- октябрь 2010 | Координационный совет (председатель Мерзликина Г.В.) | План методической работы, приказ о его утверждении |
| 2.4 | План-график поэтапного повышение квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО) | Сентябрь- октябрь 2010 | Заместитель директора по УВР (Мерзликина Г.В.) | План-график, приказ о его утверждении |
| 2.5 | Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС начального общего образования: - программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; - программы культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; - основной образовательной программы; - рабочих программ по предметам на ступени начального общего образования; - программ по организации внеурочной деятельности | В течение учебного года | Координационный совет (председатель Мерзликина Г.В.) | Повышение профессиональной компетенции педагогов ОУ |
| 2.6. | Формирование заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с ФГОС НОО | Сентябрь- октябрь 2010 | Библиотекарь (Минина Т.А.) | Приказ об утверждении списка учебников |
| 3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |  |
| 3.1 | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных Интернет- ресурсов по внедрению ФГОС НОО | В течение учебного года | Координационный совет (председатель Мерзликина Г.В.) | Информационные материалы |
| 3.2 | Работа с картой самооценки готовности школы к введению ФГОС НОО | 1 раз в четверть | Координационный совет (председатель Мерзликина Г.В.) | Карты самооценки |
| 3.3. | Внесение изменений в план внутришкольного контроля | Сентябрь 2010 | Заместитель директора по УВР (Мерзликина Г.В.) | План внутришкольного контроля |
| 3.4. | Проведение мониторинговых исследований образовательного процесса в 1 классе | По плану внутришкольного контроля | Заместитель директора по УВР (Мерзликина Г.В.), заместитель директора по НМР (Ковешникова Е.А.), психолог (Коротаева Н.А.) | Справки по итогам контроля |
| 3.5. | Работа с родительской общественности по вопросам введения ФГОС НОО | В течение учебного года | Психолог (Коротаева Н.А.), классный руководитель 1 класса (Объедкова Е.И.) | Протоколы собраний, результаты анкетирования |
| 4. Материально-техническое и финансовое обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | Сентябрь 2010 | Зам. директора (Мерзликина Г.В.), Библиотекарь (Минина Т.А.) | Заявка на УМК |
| 4.2. | Проверка оснащенности школы в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных кабинетов | Сентябрь 2010 | Координационный совет (председатель Мерзликина Г.В.) | Справка об оснащенности школы, план мероприятий по устранению недостатков |
| 4.3 | Определение объема финансовых затрат, необходимых для перехода на ФГОС НОО | Сентябрь 2010 | Директор школы (Щербатых А.И.), гл. бухгалтер (Хныкина Л.А.) | Смета расходов |